| Согласовано И.о. директора МКОУ «Новокаракюринская СОШ им.Расулова М.Р.» __________ Алискеров М.А. | Рассмотрено на педагогическом совете № ___ от 31.08.2022г. | Утверждено Директор центра образования цифровой и гуманитарной направленности ___________Григорьева Е.Е |
| --- | --- | --- |

Программа развития центра образования цифровой и гуманитарной направленности

Новое Каракюре

2022г.

|  | Паспорт программы # Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» # (Далее: Центр «Точка роста») Наименование Программы; # Программа Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Сроки реализации Программы; 2021-2023 учебный год. Разработчики Программы; - Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Новокаракюринская СОШ им. Расулова М.Р.». Исполнители Программы; Администрация и педагогический коллектив МКОУ «Новокаракюринская СОШ им. Расулова М.Р..». Нормативно-правовая основа Программы; - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года (с изм. 2019г) - Распоряжение Министерства просвещения РФ №P-23 от 1 марта 2019 года - Приказ МКОУ «Новокаракюринская СОШ им. Расулова М.Р.» «О проведении первоочередных мероприятий по созданию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка рота» № ____ от 30.08.2021 - Приказ МКОУ «Новокаракюринская СОШ им. Расулова М.Р.» «Об утверждении кадрового состава и штатной численности Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка рота» № __1__ от 30.08.2022. Цели Программы; СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ на уровнях начального общего, основного общего и ( или) среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей; ОБНОВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ обучения предметов «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности» ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ как общественного пространства для развития общекультурных компетенций и цифровой грамотности населения, шахматного образования, проектной деятельности, творческой, социальной самореализации детей, педагогов, родительской общественности. Задачи Программы; - 100% охват контингента обучающихся МКОУ «Новокаракюринская СОШ им. Расулова М.Р.», осваивающих основную образовательную программу по предметным областям «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности» на обновленном учебном оборудовании с применением новых методик обучения и воспитания, а также не менее 70% охват контингента обучающихся дополнительными общеобразовательными программами цифрового и гуманитарного профилей во внеурочное время, в том числе с использованием дистанционных форм обучения и сетевого партнерства. - Выполнение функции общественного пространства для развития общекультурных компетенций, цифровой грамотности, шахматного образования, проектной деятельности, творческой, социальной самореализации детей, педагогов, родительской общественности.. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы; - Модернизация материально-технической базы для реализации образовательных программ цифрового, технического, естественнонаучного и гуманитарного профилей - Обновление: - перечня средств обучения и УМК - содержания образовательных программ - методик преподавания и оценивания - Актуализация дизайна инфраструктуры - Внедрение дистанционных программ - Развитие сетевых форм. Ответственные контакты; - Григорьева Е.Е., директор центра, 89246751399 - Меджидова З.Э.. Пояснительная записка Центра «Точка роста» (основания для разработки Программы) Программа составлена в соответствии с контрольной точкой 3.1.4. плана мероприятий по реализации федерального проекта «Современная школа», утвержденного протоколом заседания проектного комитета по основносму направлению стратегического развития Российской Федерации от 7 декабря 2018 №3, в соответствии с Методическими рекомендациями Министерства просвещения РФ (Распоряжение №Р-20 от 1 марта 2019г.), с учётом особенностей школы, муниципальной инфраструктуры - социокультурного и производственного потенциала. Всего обучающихся в МКОУ «Новокаракюринская СОШ им.Расулова М.Р..» 187 человек: начальная школа – ____ чел., основная школа – _______ чел, старшая школа – ______ чел. Педагогов в школе _____ человек, из них 2 человека – в штате Центра: директор, педагог-организатор. Учителя по предмету «ОБЖ», «Технология», «Информатика», «Шахматы» - в штате школы. 5 педагогов прошли обучение по программе повышения квалификации педагогического состава Центра "Точка роста" – «Гибкие компетенции проектной деятельности», включающие модули: - Модуль 1."Проектная деятельность" - Модуль 2."Дизайн-мышление: как сделать что-то действительно нужное" - Модуль 3. "Проектное управление" - Модуль 4. "Инструменты сопровождения проектной команды на разных этапах работы с проектом" - Модуль 5. "Анализ проектов" - Модуль 6. "Развитие общекультурных компетенций обучающихся" Направления работы: - Обеспечение внедрения обновленного содержания образования и методик преподавания по учебным предметам «Технология», «Информатика», «ОБЖ», «Шахматы» - Реализация разноуровневых дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ цифрового и гуманитарного профилей: - Шахматы - В мире мультимедиа - Компьютерная графика и дизайн 3Д -моделирование - Креативное рукоделие - Очумелые ручки -Спасатель Функции Центра по обеспечению реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей №; Функции Центра; Комментарии. 1.; Участие в реализации основных общеобразовательных программ в части предметов «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности», в том числе обеспечение внедрения обновленного содержания преподавания основных общеобразовательных программ в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»; - детальное изучение Концепций предметных областей и внесение корректив в основные общеобразовательные программы и методики преподавания предметов «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности; - реализация обновленного содержания общеобразовательных программ в условиях созданных функциональных зон, разработать расписания, скоординированные в рамках работы не только школы, но и школ района; - с учетом оснащения Центра современным оборудованием организовать функциональные зоны формирования цифровых и гуманитарных компетенций, в том числе в рамках предметов «Технология», «Информатика», «ОБЖ», определить новые виды образовательной деятельности: цифровые обучающие игры, деятельностные, событийные образовательные практики, лабораторные практикумы, применение цифровых симуляторов, погружения в виртуальную и дополненную реальность и другие; - организация контроля за реализацией обновлённых общеобразовательных программ; - формирование в Центре пространства профессиональной ориентации и самоопределения личности (с учетом нового оборудования и возможностей сетевого взаимодействия): 3D-моделирование; робототехника и системы автоматического управления; - изменение методики преподавания предметов через проведение коллективных и групповых тренингов, мастер-классов, семинаров с применение проектных и игровых технологий с использованием ресурсов информационной среды и цифровых инструментов функциональных зон Центра (коворкинг, медиазона и др.);. 2.; Реализация разноуровневых дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей, а также иных программ в рамках внеурочной деятельности обучающихся; - программа кружка по робототехнике; - программа студии 3D моделирования; - программа «Компьютерная графика и дизайн»; - программа «Дорожная азбука» - программа «Шахматы» - программа видеоблога «Школьный вестник». 3.; Внедрение сетевых форм реализации программ дополнительного образования; - шахматные турниры между школами района; - конкурс исследовательских проектов; - соревнования по робототехнике; - круглый стол педагогов дополнительного образования района «О перспективах развития Центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 4.; Организация внеурочной деятельности в каникулярный период, разработка соответствующих образовательных программ, в том числе для пришкольных лагерей; - программа пришкольного лагеря «Шахматный бум» - программа «Будь здоров» - программа «Радуга России» - программа «Финансовая грамотность» - программа «Права и мы» - программа хорового пения. 5.; Содействие развитию шахматного образования; - организация мероприятий в Центре по направлению шахматное образование (турниры для всех возрастных групп учащихся разных уровней, занятия в кружках), привлечение родительской общественности на мероприятиях; - работа кружка «Шахматы» обеспечивающая возможность обучения игре в шахматы, проведению матчей, игре в свободное время, осуществление анализа и разбора шахматных партий.. 6.; Вовлечение обучающихся и педагогов в проектную деятельность; - разработка и реализация межпредметных проектов в условиях интеграции общего и дополнительного образования в течение учебного года; - условия для фиксации хода и результатов проектов, выполненных обучающимися, в информационной среде образовательной организации; - презентация продуктов проектной деятельности: -«Первые шаги» - «Шаг в будущее» - участие в системе открытых онлайн уроков «Проектория». - интеллектуальные квесты по созданию проектов для педагогов и обучающихся.. 7.; Обеспечение реализации мер по непрерывному развитию педагогических и управленческих кадров, включая повышение квалификации руководителей и педагогов Центра, реализующих основные и дополнительные общеобразовательные программы цифрового и гуманитарного профилей; - определение потребности в непрерывной методической помощи педагогов Центра, реализующих основные и дополнительные общеобразовательные программы; - составление плана — графика ежегодного повышения квалификации руководителя и педагогов Центра, реализующих основные и дополнительные общеобразовательные программы; - составление плана - графика повышения профессионального мастерства учителя технологии на базе детских технопарков «Кванториум». 8.; Реализация мероприятий по информированию и просвещению населения в области цифровых и гуманитарных компетенций; - видеоблог «Школьный вестник» - сайт школы - Сайт администрации района - Сеть «Ютуб» - Вконтакте: - Мы потомки героев. 9.; Информационное сопровождение учебно-воспитательной деятельности Центра, системы внеурочных мероприятий с совместным участием детей, педагогов, родительской общественности, в том числе на сайте образовательной организации и иных информационных ресурсах.; - подготовка информационных материалов о деятельности Центра для размещения на сайте школы и СМИ; - организация проведения Дней открытых дверей Центра. 10.; Содействие созданию и развитию общественного движения школьников, направленного на личностное развитие, социальную активность через проектную деятельность, различные программы дополнительного образования детей.; - Волонтерские отряды 1-11 класс - сотрудничество с РДШ (Российское движение школьников).. План учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре № п/п; Наименование мероприятия; Результат; Ответственный; Срок исполнения. 1.; Организация набора детей, обучающихся по программам Центра; Приказы о зачислении учащихся; Администрация, педагоги; июнь-август. 2.; Открытие Центра; Информационное освещение (сайт школы СМИ); Администрация, педагоги; сентябрь 2022. 3.; Реализация разноуровневых дополнительных общеобразовательных программ (дополнительных общеразвивающих программ) цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей; Разработка/корректировка + экспертиза: разноуровневых общеобразовательных программ. Условия: модульные, сетевая форма реализации, потенциал социокультурных/производственных объектов; Администрация, педагоги; в течение года. 4.; «Сам себе режиссер»; Творческое и интеллектуальное развитие ребенка. Умение детей -конструировать по графической модели; - строить по замыслу, развивать воображение, умение заранее обдумывать предметное содержание, назначение и строение будущей постройки, строительного материала и возможности размещения конструкции в пространстве; - работать в группе.; Учитель информатики; Сентябрь-май. 5.; Кружок «Спасатель»; Повышение уровня безопасности, профилактика ДДТТ, УУД при ЧС; Учитель ОБЖ; Сентябрь-май. 6.; «В мире и интернета »; Повышение уровня информированности о школьной жизни. Развитие информационных, коммуникационных и творческих способностей учащихся.; Педагог организатор; 1 раз в месяц. 7.; «Очумелые ручки»; Развитие информационной, компьютерной , трудовой грамотности; Учитель технологии; Сентябрь-май. 8.; Кружок «Шахматы»; Развитие интеллектуальных способностей учащихся.; Учитель информатики; Сентябрь-май. 10.; Форум научно- исследовательских и проектных работ учащихся «Первые шаги» и «Шаг в будущее»; Развитие интеллектуальных, информационных, коммуникационных и творческих способностей учащихся. Развитие ораторского искусства; Учителя-предметники; Февраль, апрель. 11.; Клуб «Мир моих увлечений»; Презентация деятельности кружков, повышение уровня информированности о содержании кружка, интереса к участию в деятельности кружка; Руководители кружков; Декабрь, май. 12.; День открытых дверей «Новые возможности организации внеурочной деятельности»; Директор школы, руководитель Центра; декабрь. 13.; Мастер класс для детей и родителей «Компьютерная мастерская»; Повышение компьютерной грамотности; Руководитель Центра, педагог дополнительного образования; май. 14.; Российское движение школьников; Личностное развитие, социальная активность через проектную деятельность; Педагог организатор; Сентябрь-май. Кадровый состав по реализации основной деятельности Центра Категория персонала; Позиция (содержание деятельности); Ф.И.О.; Должность в школе. Управленческий персонал; Директор; Григорьева Е.Е.; Учитель русского языка и литературы. Основной персонал; Педагог организатор; Меджидова З.Э.; Учитель родного языка. Педагог по шахматам; Бубакшиев К.Ф.; педагог дополнительного образования. Педагог по предмету «Спасатель», «Аты-баты, шли солдаты»; Агабеков Т.С.; Учитель ОБЖ. Педагог по предмету «Очумелые ручки»; Садиров А.А.; Учитель технологии. Педагог по предмету «Креативное рукоделие»; Исламова С.К.; Педагог-организатор. Педагог по предмету «В мире мультимедиа», «3Д-моделирование»; Атлуханов З.А.; Заместитель директора по ВР. |  |
| --- | --- | --- |

П Л А Н (дорожная карта)

первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования  цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

| № п\п | Наименование мероприятия | Результат | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Организационные мероприятия по созданию Центра: 1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста: 1.1.1. Издание приказа о создании Центра: - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра. | Приказ директора МКОУ «Новокаракюринская СОШ им. Расулова М.Р.» | Сентябрь |
|  | Утверждение медиаплана | Приказ директора МКОУ «Новокаракюринская СОШ им. Расулова М.Р.» | Сентябрь |
|  | Создание Интернет странички на сайте школы | Страничка на сайте | Сентябрь |
|  | Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» школы с Управлением образования | Приказ директора МКОУ «Новокаракюринская СОШ им. Расулова М.Р.» | Сентябрь |
|  | Согласование проекта зонирования Центра школы с Управлением образования |  | Сентябрь |
|  | Согласование перечня оборудования Центра с Управлением образования |  | Сентябрь |
|  | Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Информатика», «ОБЖ». 1. Анализ и подбор кадрового состава Центра. 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на он-лайн платформе проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование». 4. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров; 5. Формирование штатного расписания Центра. | Свидетельство о повышении квалификации Приказ директора МКОУ «Новокаракюринская СОШ им. Расулова М.Р.» | Май – июнь |
|  | Закупка, доставка и наладка оборудования: - ремонт, приведение площадок в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» | Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования | Май – Август |
|  | Организация набора детей, обучающихся по программе Центра | Приказ директора МКОУ «Новокаракюринская СОШ им. Расулова М.Р.» | Сентябрь |
|  | Открытие Центра в единый день открытия | Информационное освещение в СМИ | Сентябрь |
|  | Мониторинг реализации мероприятий | Отчет | Ежемесячно |